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ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง
เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี  2559
-------------------------------



ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาเหรง ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี   2559   เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาเหรงพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น  บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาเหรง   ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  1/2559   เมื่อวันที่  27  มกราคม  2559


ฉะนั้น   อาศัยอำนาจตามความในข้อ  26 (2)   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาเหรง    ประจำปี  2559  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้



จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ   ณ   วันที่    28   เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2559






(นายจริน    รักสนิท)





     นายกเทศมนตรีตำบลนาเหรง
แผนการดำเนินงาน  
ประจำปี  2559
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เทศบาลตำบลนาเหรง
อำเภอนบพิตำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ


การจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาเหรง  อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559


นอกจากนี้   แผนการดำเนินงานยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาเหรง  เนื่องจากได้แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม   และระยะเวลาการดำเนินงานไว้ชัดเจน   รวมทั้งแสดงถึงการดำเนินงานจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาเหรงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ    และยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานซึ่งต้องจัดทำทุกปี    และต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ


เทศบาลตำบลนาเหรง จึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ขึ้น   เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย   ระยะเวลา  งบประมาณ  และโครงการ/กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด   และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดมากที่สุด







จริน    รักสนิท




        


                         (นายจริน   รักสนิท)





       ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาเหรง


สารบัญ


เรื่อง
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ส่วนที่ 1

บทนำ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548   ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน     ซึ่งหมายถึง “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน   โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น”   แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและ การจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆ  ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปี    สามารถทำได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น


แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน  30 วัน  นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
1.1 ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1.1.1 เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาสามปี
1.1.2 จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ
 กิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
1.1.3 เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน


การจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาเหรง  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.2.1 เพื่อให้มีแผนการดำเนินงานการพัฒนาในแต่ละด้านอย่างชัดเจน   เป็นระบบ   และมีทิศทางที่แน่นอน
1.2.2 เพื่อให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาเหรงในปีงบประมาณนั้น
1.2.3 เพื่อให้เทศบาลตำบลนาเหรงสามารถกำหนดห้วงเวลาในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  ที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
1.2.4  เพื่อช่วยให้เทศบาลตำบลนาเหรงสามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  ที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน


การจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาเหรง    มีกระบวนการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   (หมวด  5  ข้อ  26 )   ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานไว้    ดังนี้


1)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


2)   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน   และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
                   1.4.1  เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
                   1.4.2  เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
********************************

ส่วนที่  2
บัญชีโครงการ / กิจกรรมแผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2559
เทศบาลตำบลนาเหรง
	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน

งบประมาณ
	ร้อยละ

ของงบประมาณ
	หน่วย

ดำเนินการ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
    1.1   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร  และพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ 
    1.2   แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพื่อพัฒนาสู่กระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในระดับต่าง ๆ 
    1.3   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	21
4
-
	
	
	
	

	
	
	20.58
3.92
-
	967,200
149,500
-
	4.44
0.68
-
	สำนักปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัดฯ


	รวม
	25
	24.51
	1,116,700
	5.12
	-

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

     2.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละ  สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน
    2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง
    2.3  แนวทางการพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
    2.4  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	5
1
8
2
	4.90
0.98
7.84
1.96
	140,000
15,000
10,706,000
60,000
	0.64
0.07
49.18
0.27
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ

	รวม
	16
	15.68
	10,921,000
	50.16
	-


	                                                                                                                                                                                                           3
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน

งบประมาณ
	ร้อยละ

ของงบประมาณ
	หน่วย

ดำเนินการ

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
	
	
	
	
	

	     3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
     3.2  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     3.3  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬาทุกประเภท
	14
6
11
	13.72
5.88
10.78
	3,990,690
175,000
1,230,000
	18.33
0.80
5.65
	กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ


	รวม
	31
	30.38
	5,395,690
	24.78
	-

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	
	
	
	
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ


	     4.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  
	5
	4.90
	860,600
	3.95
	

	     4.2  แนวทางพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข 
	2
	1.96
	180,000
	0.82
	

	รวม
	7
	6.86
	1,040,600
	4.77
	-

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	

	     5.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
    5.2   แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุน เผยแพร่  และเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร
	4
2
	3.92
1.96
	277,000
375,000
	1.27
1.72
	สำนักปลัดฯ
-

	รวม
	6
	5.88
	652,000
	2.96
	-
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	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน

งบประมาณ
	ร้อยละ

ของงบประมาณ
	หน่วย

ดำเนินการ

	6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     6.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาเส้นทางการคมนาคม  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
     6.2  แนวทางการพัฒนาระบบประปา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
     6.3  แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า  ระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
     6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และบำรุงรักษาถนนให้มีความสะอาด สะดวก สวยงามและปลอดภัย
	7
2
-
1
	  6.86
         1.96
-
0.98
	1,740,000
203,000
-
262,000
	7.99
0.93
-
1.20
	กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
-

	รวม
	10
	9.80
	2,205,500
	10.12
	-

	7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     7.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม ฟื้นฟู   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     7.2  แนวทางการพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     7.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
	1
1
1
	0.98
0.98
0.98
	16,500
100,000
60,000
	0.07
0.45
0.27
	สำนักปลัดฯ
กองช่าง
สำนักปลัดฯ


	รวม
	3
	2.94
	176,500
	0.79
	-

	8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย

     8.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม/สนับสนุนและ
บูรณาการการปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย 
     8.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ
	2
2
	1.96
1.96
	30,000
228,900
	0.14
1.05
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ


	รวม
	4
	3.92
	258,900
	1.19
	-

	รวมทั้งสิ้น
	102
	100.00
	21,761,890
	100.00
	-
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แผนการดำเนินงานประจำปี  2559
เทศบาลตำบลนาเหรง
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและพัฒนา  
      ระบบการบริการสาธาธารณะ


วัตถุประสงค์    เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	เก้าอี้ทำงานระดับ  3-6
	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  เก้าอี้ทำงานทำงานระดับ 3-6 (แบบล้อเลื่อน)ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า46ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า 46 ซม. สูงไม่น้อยกว่า  78  ซม.  จำนวน 7  ตัว ๆ ละ 1,000.- บาท
(ราคาตามท้องตลาด)   
งบประมาณ 7,000 บาท
	ทต.
นาเหรง
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	รถจักรยานยนต์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาด  120  ซีซี  จำนวน 1 คัน  รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์  (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558) /งบประมาณ 52,000.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	กองคลัง
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  ราคา 16,000.- บาท จำนวน  2  ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน                         
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา   พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
  Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (มาตรฐานตามเกณฑ์ราคากลางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกาศ  ณ  วันที่  18  กุมภาพันธ์  2558)6/งบประมาณ 32,000.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	กองคลัง
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา  จำนวน  1  เครื่อง  ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น  คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไปตามสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้
1) หมายถึงเครื่องFacsimile หรือโทรภาพ
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
3) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  เดือนมีนาคม  2558 งบประมาณ 18,000.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	เครื่องบันทึกเสียง
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง  จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับใช้ในการบันทึกการประชุมต่าง ๆ โดยสามารถกดปุ่มบันทึกเสียงได้ทันทีแม้ขณะเครื่องปิดการใช้งาน  ฟังก์ชั่น Stereo  Emphasis  บันทึกเสียงสมจริงให้มิติเสียงครบ  360 องศา  มีหน่วยความจำภายในไม่น้อยกว่า 16 GB(ราคาตามท้องตลาด) 6,000.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	สำนักปลัด
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2557
	พ.ศ.  2558

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล   จำนวน   1  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)

2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)

3) มีระบบแฟลซในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  เดือนมีนาคม  2558งบประมาณ  10,000.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	กองช่าง
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	เครื่องสำรองไฟ
	คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(มาตรฐานตามเกณฑ์ราคากลางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกาศ  ณ  วันที่  18  กุมภาพันธ์  2558) งบประมาณ 21,700.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	กองคลัง
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน   1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
    1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ
    2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558งบประมาณ 17,000.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	สำนักปลัด
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
	เครื่องคอมพิวเตอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  จอขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว  จำนวน   1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache

Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
	ทต.
นาเหรง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                              12
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว   จำนวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558งบประมาณ 23,000.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                             13
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
	เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน
	พื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้วจำนวน   1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
งบประมาณ  16,000.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                              14
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดำ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ   (18 หน้า/นาที)   จำนวน   1  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
งบประมาณ  3,700.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ตู้บานเลื่อน
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน  จำนวน 1 ตู้ 
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
-ขนาดไม่น้อยกว่า 118x45.7x183 ซม. 
-โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มล.
-โครงตู้เป็นแบบถอดประกอบได้ (Knock Down)

-บานประตูทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มล.
-บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
-มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป  มีความคงทนแข็งแรง
-ชั้นวางเอกสารเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มล.พับขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับ    (ราคาตามท้องตลาด)/งบประมาณ  8,000.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                              15
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดำ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ   (30 หน้า/นาที)   จำนวน   2  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า250  แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 งบประมาณ  14,600.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                        16
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	14
	เครื่องพิมพ์
Multifunction

แบบฉีดหมึก Inkjet
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)    จำนวน 1 เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาดA4(ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่นตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 งบประมาณ  7,600.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                         17
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15
	จัดซื้อผ้าม่าน
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านจีบพร้อมอุปกรณ์และผ้ารหัส  จำนวน 3  ห้อง  ดังนี้
(1)  ห้องที่ 1
จำนวน     8,800.-  บาท
1. ขนาด 1.93x2.53    เมตร
จำนวน
 1  ชิ้น
2. ขนาด 1.00x0.55เมตร
จำนวน   1  ชุด
3. ขนาด 0.86x1.93เมตรจำนวน   1  ชิ้นรางแป๊บบนล่าง
4. ขนาด 1.90x1.90เมตร
จำนวน   1  ชุด
(2)  ห้องที่ 2
จำนวน    13,000.-  บาท
 1. ขนาด 2.96x2.90
เมตร
จำนวน
 1  ชิ้น
2. ขนาด 2.54x2.90เมตร
จำนวน   1  ชุด
3. ขนาด 1.30x2.90เมตร
จำนวน   1  ชุด
(3)  ห้องที่ 3
จำนวน    13,000.- บาท
 1. ขนาด 2.88x2.50
เมตร
จำนวน
 1  ชิ้น
2. ขนาด 2.00x1.90เมตร
จำนวน   1  ชุด
3. ขนาด 1.98x2.50เมตร
จำนวน   1  ชิ้น
4. ขนาด 0.97x0.50เมตร
จำนวน   1  ชิ้น
5. ขนาด 0.85x1.93เมตร
จำนวน   1  ชิ้นรางแป๊บบนล่าง  (ราคาตามท้องตลาด)

งบประมาณ  35,000.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













                                                                                                      18
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	16
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดำ
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาวดำคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า   1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า   150 แผ่น   (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)งบประมาณ  3,700.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	กองการ
ศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer)
	คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า      1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า      100 แผ่น    (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)งบประมาณ  4,300.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	กองการ
ศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


               
















          
        19
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	18
	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558  งบประมาณ 

10,000.-บาท
	ศพด.
ทต.นาหรง
	กองการ
ศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  จำนวน 187,600.-บาท   ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ตามรายละเอียดโครงการฯ)  ฯลฯ 2558  งบประมาณ 187,600.-บาท 
	ทต.
นาเหรง
	สำนักปลัด
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	20
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)     
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ   ส่วนท้องถิ่น (กบท.)  ในอัตราร้อยละ 2  ของรายได้ประจำปีไม่รวมเงินอุดหนุน ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ ว 40 ลงวันที่ 14  สิงหาคม  2558 /งบประมาณ 390,000.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง  สังกัดเทศบาลตำบล
นาเหรง  งบประมาณ 100,000.-บาท
	ทต.
นาเหรง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพื่อพัฒนาสู่กระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในระดับต่างๆ



วัตถุประสงค์
·  เพื่อส่งเสริมและสร้างความแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ อปพร.
	เทศบาลตำบลนาเหรงตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างฯ
ของศูนย์   อปพร. เทศบาลตำบลนาเหรง (ตามรายละเอียดโครงการ) งบประมาณ  20,0 00.-บาท
	ต.นาเหรง
	สำนักปลัด
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	อุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ
นบพิตำ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนบพิตำ    ประจำปีงบประมาณ 2559 งบประมาณ  32,500.-บาท
	ต.นาเหรง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559    
	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559     ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายละเอียดตามโครงการฯ)
งบประมาณ  67,000.-บาท   
	ต.นาเหรง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








































               22
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาเหรงประจำปีงบประมาณ   2559 
เพื่อสานสัมพันธ์ครอบครัวคน 3 วัย

	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อสานสัมพันธ์ครอบครัวคน 3 วัย  (รายละเอียดตามโครงการฯ)
งบประมาณ  30,0 00.-บาท
	ต.นาเหรง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     2.1 แนวทางพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละ สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการอิ่มอุ่นอกแม่ประจำปีงบประมาณ  2559
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอิ่มอุ่นอกแม่ประจำปีงบประมาณ  2559   ในวันที่ 
9 สิงหาคม 2559   โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ  (ตามรายละเอียดโครงการฯ)  ฯลฯ งบประมาณ 60,000.-บาท
	ทต.นาเหรง
	สำนักปลัด
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี 2559
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ  2559   โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ  (ตามรายละเอียดโครงการฯ)  ฯลฯ
งบประมาณ 60,000.-บาท
	ทต.นาเหรง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	อุดหนุนโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี  2559ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี2559 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  ตำบลนาเหรง  (รายละเอียดตามโครงการฯ
งบประมาณ 10,000.-บาท
	ม.3
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	อุดหนุนโครงการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ“12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  ให้แก่  ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ  (รายละเอียดตามโครงการฯ)  
งบประมาณ 5,000.-บาท
	อ.นบพิตำ
	สำนักปลัด
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	อุดหนุนโครงการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ“12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  ให้แก่  ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ  (รายละเอียดตามโครงการฯ)  
งบประมาณ 5,000.-บาท
	อ.นบพิตำ
	สำนักปลัด
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              2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐานและต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์
·  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดเวทีประชาคมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนเช่นค่าประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในการจัดประชุมประชาคม   ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร  ค่าเข้าปกและเย็บเล่ม  ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น  ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการฯ)งบประมาณ  15,000.-บาท
	ต.นาเหรง
	สำนักปลัด
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2.3  แนวทางการพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์


วัตถุประสงค์



-  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการสนับสนุน
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	สนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต ทต.นาเหรง จำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวน 878 คนงบประมาณ7,338,000.-บาท 
	ม.1-9


	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ
	สนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขต ทต.นาเหรง จำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวน 262 คนงบประมาณ 2,601,600.-บาท 
	ม.1-9
	สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	สนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขต ทต.นาเหรง งบประมาณ  48,000.-บาท
	ม.1-9
	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4


	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเหรง  
	อุดหนุนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเหรง  เพื่อสร้างสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในตำบล
งบประมาณ 50,000 บาท
	ม.1-9


	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาเหรง   งบประมาณ 200,000 บาท
	ต.นาเหรง
	สำนักปลัดฯ
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ตำบล
นาเหรง  ประจำปีงบประมาณ 2559  
	ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเหรง  ประจำ2559 (รายละเอียดตามโครงการ) งบประมาณ 150,000.-บาท
	ต.นาเหรง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และวันสงกรานต์



	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ และวันสงกรานต์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการ)งบประมาณ 80,000.-บาท
	ม.1-9
	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8

	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์  พื้นที่บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)  หมู่ที่ 8
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์  พื้นที่บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)    โดยเป็นค่าดำเนินการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยขนาดกว้าง 15 ม.ยาว 32 ม. สูง 1.20 ม.และขนาดกว้าง 10.00ม.ยาว 13.50 ม. สูง 1.20 ม.
  ใช้ดินจำนวน  1,032 ลบ.ม.  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่ทต.นาเหรงกำหนด/งบประมาณ 238,400.-บาท
	ม.8
	สำนักปลัด
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2.4  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



วัตถุประสงค์



-  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลนาเหรง

	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ศูนย์ปฎิบัติการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลนาเหรง   ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ  ในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมตำบล  (รายละเอียดตามโครงการฯ)   งบประมาณ 20,000 บาท
	ต.นาเหรง
	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ค่าจัดซื้อกล้อง CCTV
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง CCTV  พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 3  ชุดเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่  โดยมีคุณสมบัติและส่วนประกอบ  ดังนี้
	ต.นาเหรง
	สำนักปลัดฯ
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	1. เครื่องบันทึก DVR  (1เครื่อง)  
- สามารถต่อกล้องไม่ตำกว่า 4 ตัว
- บันทึก, ดูภาพย้อนหลัง, สำรองข้อมูล, และดูภาพผ่านระบบโครงข่ายพร้อมกันได้  - เมนูภาษาไทย
- รองรับ  SATA Harddisk 1 ลูก  ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB

2. กล้องสีอินฟาเรด (2 ตัว)
- ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 650 TVL

- ใช้แสง  0 lux  - ระยะ IR 30 เมตร
- ขนาด Lens 12 mm

3. กล้องสีอินฟาเรด (2 ตัว)
- ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 650 TVL

- ใช้แสง  0 lux  - ระยะ IR 40 เมตร
- ขนาด Lens 16 mm

4.Harddisk  (1 ลูก)  
- Capacity: ไม่น้อยกว่า 1 TB- Buffer size : 64 MB

- Rotational Speed : 7200RPM

5. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 

- Rated Capacity : ไม่น้อยกว่า 1000VA / 400W

- AC INPUT (Voltage) : 162-290 Vac

- AC OUTPUT (Voltage) : 230+/-10%
- Output Connections : ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง สำรองไฟฟ้า
- มาตรฐาน มอก.
6. Monitor จอมอนิเตอร์ LED

- ขนาดจอ ไม่น้อยกว่า 19.5''

- Max. Resolution  : 1600 X 900
7. หม้อแปลง Switching

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100-240VAC 50/60Hz

- แรงดันไฟฟ้าขาออก: 12VDC

- กระแสไฟขาออก : 20A 240w

8. สายRG.6 แบบมีสายไฟเลี้ยง
9. เสาขนาดไม่น้อยกว่า 4 เมตร 2 ต้น
(ราคาตามท้องตลาด)   งบประมาณ 40,000 บาท
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม
3.1   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
· เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างทั่วถึง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6  ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนเคียงศิริ จำนวน 161 คน  โรงเรียนวัดนาเหรง จำนวน  204 คน โรงเรียนบ้านในตูล จำนวน 94 คน จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเหรงจำนวน 103 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 1,092,090.-บาท

	รร. 3 แห่ง
ศพด.1 ศูนย์

	กองการศึกษา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
นาเหรง จำนวน 280 วัน ๆ ละ 20 บาท/คน ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 
5 มิถุนายน 2558  งบประมาณ576,800.-บาท
	รร. 3 แห่ง
ศพด.1 ศูนย์
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
	เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 3 โรงเรียน
งบประมาณ  1,836,000.-บาท
	รร. 3 แห่ง
ศพด.1 ศูนย์
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2559   (รายละเอียดตามโครงการฯ)  งบประมาณ   60,000.-บาท

	ทต.
นาเหรง
	กองการศึกษา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดวังเลา     
เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเหรง
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดวังเลาเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเหรง โดยมีรายการปรับปรุง โดยงานปูกระเบื้องภายใน 60 x 60 ซม.จำนวน 120 ตร.ม. งานปูกระเบื้องพื้นทางเท้า 40 x 60 ซม. จำนวน 12 ตร.ม. งานฝ้าเพดาน 120 ตร.ม. งานทาสีวงกบ บานประตู หน้าต่างภายในสี TOA หรือเทียบเท่า 145 ตร.ม. และงานทาสีวงกบ บานประตูหน้าต่างภายนอกสี TOA หรือเทียบเท่า 119 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้ายงบประมาณ  154,000.-บาท   
	ศพด.
ทต. นาเหรง
	กองการศึกษา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเหรง
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเหรง โดยมีงานกั้นผนังห้องเรียนขนาดสูง 3 เมตร ยาว 7.70 เมตร จำนวน งานหลังคา จันทันเหล็ก C 100x50x20x 2.3 จำนวน 5 เส้น แปเหล็ก C 75x50x20x 2.3 จำนวน 7 เส้น แผ่นเหล็กหลังคา 34 ตร.ม. และค่าแรงโครงหลังคา 264.50 ก.ก.รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย 
งบประมาณ 42,000.-บาท   
	ศพด.
ทต.นาเหรง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	พัดลมติดตั้งผนัง
	เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนังใบพัด 18 นิ้ว แบบ 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ จำนวน 10 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558  
งบประมาณ 16,000.-บาท   
	ศพด.
	ทต. นาเหรง
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)
	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคุณลักษณะพื้นฐาน
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ
(Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว 

- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 

- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงและภาพยนตร์ 
- ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component

-มีช่องต่อ Digital tuner (DVBT2)
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558งบประมาณ 26,000.-บาท   
	ศพด.
ทต.นาเหรง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส
	เพื่อจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร เป็นเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558งบประมาณ 22,000.-บาท   
	ศพด.
ทต.นาเหรง
	กองการศึกษา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
	โต๊ะโรงอาหารเด็ก
	เพื่อจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเหรง โครงเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว x 1.2 นิ้วหนา 1.2 มิล หน้าพื้นโต๊ะผลิตจากไม้ MALAMINE หนาไม่น้อยกว่า 16 มิล สีขาว ทนร้อน ทนน้ำ โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 50 ซม. พร้อมเก้าอี้ยาวไม่น้อยกว่า 120 x 30 x 30 ซม. จำนวน 2 ตัวจำนวน 10 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558  งบประมาณ 35,000.-บาท   
	ศพด.
ทต.นาเหรง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ
	สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า   350 วัตต์ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558
งบประมาณ 10,800.-บาท   
	ศพด.
ทต. นาเหรง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาเหรง   
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าวัสดุอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นในการดำเนินงาน(ตามรายละเอียดโครงการ)
งบประมาณ 10,000.-บาท   
	ศพด.
ทต. นาเหรง
	กองการศึกษา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13
	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ตามรายละเอียดโครงการ)
งบประมาณ 60,000.-บาท   
	ต.นาเหรง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะ ทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน
 (ตามรายละเอียดโครงการ)
งบประมาณ 50,000.-บาท   
	ต.นาเหรง
	กองการศึกษา
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3.2  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น


วัตถุประสงค์



-  เพื่อพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าจ้างเหมาบริการและค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการให้ทานไฟ ฯลฯ/งบประมาณ 25,000.-บาท   
	ต.นาเหรง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดงานวันลอยกระทง
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ)
งบประมาณ 80,000.-บาท
	ต.นาเหรง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ  ในการดำเนินการตามโครงการประเพณีแห่หมรับ(บุญสารทเดือนสิบ)   อำเภอนบพิตำ ประจำปี 2559 งบประมาณ 15,000.-บาท
	อ.นบพิตำ
	กองการศึกษา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครอง
อำเภอนบพิตำ  ในการดำเนินการตามโครงการประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขึ้นธาตุ อำเภอนบพิตำ ประจำปี 2559 งบประมาณ 15,000.-บาท
	อ.นบพิตำ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ
นบพิตำ  ในการดำเนินการตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559   20,000.-บาท
	อ.นบพิตำ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ
	 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ ในการดำเนินการตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม อำเภอนบพิตำ ประจำปี 2559   
งบประมาณ   20,000.-บาท
	อ.นบพิตำ
	กองการศึกษา
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3.3  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา  และพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬาทุกประเภท



วัตถุประสงค์



-  เพื่อพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางการกีฬา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2559
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี  2559 เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆหรือค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน   ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการฯ)  /งบประมาณ 300,000.-บาท   
	ต.นาเหรง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	วัสดุกีฬา
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมู่บ้าน  จำนวน  9  หมู่บ้าน    (รายละเอียดตามโครงการ)  

งบประมาณ 90,000.-บาท
	ม.1-9
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                        40
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑา  เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ  
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  กรีฑา  รายการต่างๆ  เช่น  ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าอุปกรณ์กีฬา  หรือค่าตอบแทนผู้จัดการทีม  ผู้ควบคุมทีม  ผู้ฝึกสอน  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการฯ)  
/งบประมาณ 100,000.-บาท   
	ต.นาเหรง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2559 

	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันประจำปี  2559 เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆหรือค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตัดสิน  ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการฯ) งบประมาณ 100,000.-บาท
	ต.นาเหรง
	กองการศึกษา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ  
ในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน
ประชาชน ประจำปี  2559 งบประมาณ 40,000.-บาท   
	อ.นบพิตำ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน    จำนวน  9 หมู่บ้าน   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการกีฬาหมู่บ้านงบประมาณ 300,000.-บาท
	ต.นาเหรง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านยาเสพติดงบประมาณ 30,000.-บาท
	ม.9
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดประจำปี 2559
งบประมาณ 30,000.-บาท
	ต.นาเหรง
	กองการศึกษา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านบ้านในตูล หมู่ที่ 4
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาหมู่ที่ 4 โดยใช้ดินถมจำนวน 20 ลบ.ม. ถมปรับระดับพื้นดินเดิมพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบ โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้ายงบประมาณ 80,000.-บาท   
	ม.4
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านบ้านวังเลา หมู่ที่ 2
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาหมู่ที่ 2 โดยใช้รถเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 65 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด    พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้ายงบประมาณ 10,000.-บาท
	ม.2
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่บ้าน   หมู่ที่ 1  ขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 24 เมตร หนา 0.12 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้ายงบประมาณ 150,000.-บาท
	ม.1
	กองการศึกษา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์

 -  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เช่น  ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ และค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนให้แก่  สุนัข - แมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (รายละเอียดตามโครงการฯ)  งบประมาณ 60,000.-บาท
	ทต.

นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เช่น  ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก   ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ และค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาฉีดเครื่องพ่นหมอกควัน (รายละเอียดตามโครงการฯ) งบประมาณ 60,000.-บาท
	ทต.

นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์     

	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง  ยารักษา  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์และหรือโรคระบาดอื่นๆ งบประมาณ 20,000.-บาท
	ทต.

นาเหรง
	สำนักปลัดฯ
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาเหรง  อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ  2559 
(งานการแพทฉุกเฉิน) 
(รายละเอียดตามโครงการฯ)  งบประมาณ 585,600.-บาท

	ทต.

นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข  โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ  อสม.  ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน  จำนวน  9  หมู่บ้านๆ ละ 15,000  บาท  เพื่อให้ อสม. ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น  การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ  การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)  หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ  (รายละเอียดตามโครงการฯ)   งบประมาณ 135,000.-บาท

	ต.

นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
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4.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข


วัตถุประสงค์



-  เพื่อพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ อสม. ประจำปี 2559
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ อสม.ประจำปี 2559  ได้แก่ ค่าเช่ารถสำหรับเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามโครงการฯ) งบประมาณ 150,000.-บาท
	ต.

นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	อุดหนุนสาธารณสุขอำเภอนบพิตำ
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขอำเภอนบพิตำ  เพื่อให้สาธารณสุขอำเภอนบพิตำ    ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น  การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ  การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)  หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ  (รายละเอียดตามโครงการฯ )  งบประมาณ 30,000.-บาท

	ต.

นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ


5.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  กลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
วัตถุประสงค์
-  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาเหรง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาเหรง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (รายละเอียดตามโครงการ) งบประมาณ 50,000.- บาท
	ต.

นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการปลูกพืชด้วยระบบน้ำหยด       
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาเหรง ตามโครงการปลูกพืชด้วยระบบน้ำหยด (รายละเอียดตามโครงการ) งบประมาณ 30,000.- บาท
	ต.

นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	ค่าก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงกบของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาเหรง)

	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงกบของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาเหรง) จำนวน 1 หลังขนาดกว้าง 4.00 เมตร x 6.00 เมตร  สูง 2.50 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนดงบประมาณ 47,000.- บาท
	ต.นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  
	เทศบาลตำบลนาเหรง  ประจำปีงบประมาณ  2559
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลนาเหรงประจำปีงบประมาณ  2559(รายละเอียดโครงการฯ)
งบประมาณ 150,000.- บาท
	ต.

นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
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5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร


-เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการของดีนาเหรง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

	โครงการของดีนาเหรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาเหรง ตามโครงการของดีนาเหรงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  (รายละเอียดตามโครงการฯ)

งบประมาณ 300,000.- บาท
	ต.

นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร  
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร(รายละเอียดามโครงการฯ)
งบประมาณ 75,000.- บาท
	ต.

นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



49
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.1   แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและจัดให้มีสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
วัตถุประสงค์
 -  เพื่อ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและมีสาธารณูปโภคครบถ้วน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสัน หมู่ที่ 9 

	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสัน หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย (ตามแผนพัฒนา  3 ปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 40)งบประมาณ  177,500.-บาท   
	หมู่ที่ 9

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานอน – ม.2 ต.สระแก้ว หมู่ที่ 5 
ตำบลนาเหรง
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานอน – ม.2 ต.สระแก้ว ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.23 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร  ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร  ช่วงที่ 2  ขนาดกว้าง4.00เมตร ยาว 24.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 98 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  (ตามแผนพัฒนา  3 ปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 51) งบประมาณ 81,000.-บาท  
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกิตติศักดิ์ – บ้านนายประเสริฐ 

	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกิตติศักดิ์ – บ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย (ตามแผนพัฒนา  3 ปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 47) 
งบประมาณ 276,000.-บาท   
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพร้อม – บ้านนางสุคนธ์  
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพร้อม – บ้านนางสุคนธ์  หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหรง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย (ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 39) 
งบประมาณ  246,000.-บาท
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักพลา  – นายอรุณ  
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักพลา  – นายอรุณ  หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย(ตามแผนพัฒนา  3 ปี พ.ศ. 2559–2561 หน้า 40) งบประมาณ 231,000.-บาท
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ้ายปลั๊ก

	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ้ายปลั๊ก  หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง โดยใช้รถแบ็คโฮปรับสภาพพื้นทางเดิม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร  เรียบตลอดสาย  และทำผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย (ตามแผนพัฒนา  3 ปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 44) งบประมาณ 188,000.-บาท  
	หมู่ที่ 9
	กองช่าง
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการบุกเบิกถนนสายนายเฉลิม – ดอนวัน  
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายนายเฉลิม – ดอนวัน  หมู่ที่ 6  โดยใช้เครื่องจักรกล
ปรับสภาพพื้นที่เดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร และใช้ดินลูกรังจำนวน 200 ลบ.ม.
ถมปรับระดับขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมเกรดบดอัดเรียบตลอดสาย
และก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 2.40 x 2.10 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง จำนวน  2 จุด วางท่อ
ระบาย คสล.ขนาด ศก. 100 x 100 x 7.00 เมตร จำนวน 1 จุด  รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย  
(ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 56)   งบประมาณ 541,000.-บาท
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	ø
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        6.2  แนวทางการพัฒนาระบบประปา  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
วัตถุประสงค์    เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จม
ใต้น้ำ (Submersible Pump)
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC  พร้อมติดตั้ง  จำนวน 2 เครื่อง /งบประมาณ  50,000.-บาท

	หมู่ที่ 2
	กองช่าง
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	ก่อสร้างบ่อน้ำผุดวัดวังเลา หมู่ที่ 2
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อน้ำผุดวัดวังเลา หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร  ยาว  3.00 เมตร 
สูง 4.00 เมตร จำนวน  2 บ่อ   รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย (ตามแผนพัฒนา  3 ปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 63)งบประมาณ  153,000.-บาท

	หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.4  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และบำรุงรักษาถนนให้มีความสะอาด สะดวก สวบงามและปลอดภัย
วัตถุประสงค์    เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และบำรุงรักษาถนนให้มีความสะอาด สะดวก สวบงามและปลอดภัย
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบำรุงรักษาถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบำรุงรักษาถนน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนตัดหญ้า จำนวน 3 ราย  ค่าน้ำมันเบนซิน ค่าน้ำมัน 2T รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ตามรายละเอียดโครงการฯ)  ฯลฯ /งบประมาณ 262,000.- บาท
	ตำบล
นาเหรง

	สำนักปลัด
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                    7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


7.1  แนวทางการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์
-  เพื่อรักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการรวมใจภักดิ์-รักษ์พื้นที่สีเขียว
	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลสวนสาธารณะสระน้ำหลุมพี
(รายละเอียดตามโครงการ)
งบประมาณ 16,500.- บาท
	ตำบล
นาเหรง

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.2  แนวทางการพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
วัตถุประสงค์
-  เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและชุมชนให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	จัดซื้อถังขยะ

	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก 
โพลีเอทธิลีน ชนิด MDPEหรือดีกว่า ตัวถังสีเขียว แบบไม่มีล้อ ฝามีช่องทิ้งขยะ รูปทรงสี่เหลี่ยม ความกว้างไม่น้อยกว่า 43 ซ.ม.ความยาวไม่น้อยกว่า 50 ซ.ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 90 ซ.ม. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร พร้อมพ่นข้อความโปรดรักษาความสะอาด เทศบาลตำบลนาเหรง และ
สัญลักษณ์ตราเทศบาลตำนาเหรงพร้อมเลขรหัสวัสดุ จำนวนทั้งสิ้น 100 ใบ 
งบประมาณ 100,000.- บาท
	ตำบล
นาเหรง

	กองช่าง
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7.3  แนวทางการส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
-  เพื่อส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ“เปิดโลกน้ำตกยอดเหลือง” ประจำปี  2559

	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ   “เปิดโลกน้ำตกยอดเหลือง”  ประจำปี 2559  (ตามรายละเอียดโครงการฯ)
งบประมาณ  60,000.- บาท
	ม.9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


           8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
8.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม/สนับสนุนและบูรณาการปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย
-  เพื่อให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2559
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จราจรช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  
งบประมาณ  15,000.-บาท
	ทต.

นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  2559  งบประมาณ  15,000.-บาท    
	ทต.

นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
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8.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
 -  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2558
	พ.ศ.  2559

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

	ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบล
นาเหรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  (ตามรายละเอียดโครงการ)งบประมาณ  198,900.-บาท

	ต.

นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	วัสดุอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่น เชือกกู้ภัย เสื้อกั๊กสะท้อนแสง กรวยจราจร และวัสดุอื่นฯ  ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ  
งบประมาณ  30,000.-บาท

	ต.

นาเหรง

	สำนักปลัดฯ
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